ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095650

(идентификационный номер проекта)

«Академия профессий» (Организация ранней профессиональной ориентации воспитанников дошкольных учреждений Губкинского городского округа)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код |  | # Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | # Начало | # Окончание | # Документ о выполнении | # ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Р | Разработка и направление в ДОО Губкинского городского округа рекомендаций для педагогов по организации деятельности по формированию первичных представлений у детей дошкольного возраста о мире профессий | # 46 | 23.01.2023 | 31.03.2023 | # Рекомендации, скриншоты | # Полякова Н.В. |
| 2. | Б | Организационно-методическая деятельность по повышению компетентности педагогов: | 321 | 25.01.2023 | 30.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Полякова Н.В. |
| 2.1. | Р | Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок, направленных на формирование первичных представлений у детей дошкольного возраста о профессиях | 26 | 25.01.2023 | 03.03.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 2.2. | Р | Организация и проведение муниципального семинара для педагогов ДОО «Создание единой социокультурной среды в ДОО, направленной на решение задач ранней профориентации детей дошкольного возраста» на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 17 | 20.03.2023 | 14.04.2023 |  | Куринских И.В. |
| 2.3. | Р | Создание муниципального методического кейса по формированию основ ранней профориентации детей дошкольного возраста по результатам муниципального конкурса | 40 | 03.04.2023 | 31.05.2023 | # Электронный методический кейс | Реутова Е.Ф. |
| 2.4. | Р | Организация и проведение муниципального семинара для педагогов «Формирование представлений дошкольников о мире профессий в процессе включения в образовательный процесс проектных и игровых технологий» на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 10 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Канунникова И.М |
| 2.5. | Б | Организация и проведение муниципального фестиваля инновационных идей для педагогов «Академия профессий»: | 20 | 01.03.2024 | 29.03.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Михайлова Н.И. |
| 2.5.1. | Р | Разработка положения о проведении муниципального фестиваля инновационных идей «Академия профессий» | 5 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | # Приказ Управления образования | Кривошеева О.С. |
| 2.5.2. | Р | Проведение муниципального фестиваля инновационных идей для педагогов «Академия профессий» | 15 | 11.03.2024 | 29.03.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Шквырина Л.Н. |
| 2.6. | Р | Создание банка виртуальных экскурсий и видео презентаций «В мире профессий» | 22 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | # Скриншот | Сорокина И.М. |
| 2.7. | Б | Разработка образовательных ситуаций (беседы, видеоэкскурсии, игровые развивающие ситуации, интегрированные занятия) по ознакомлению детей с профессиями по 5 направлениям: «сельское хозяйство», «строительство», «образование», «горнорудная промышленность», «безопасность»: | 210 | 03.04.2023 | 29.01.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Полякова Н.В. |
| 2.7.1. | Р | - 1 этап по отрасли «сельское хозяйство» (не менее 8) | 14 | 03.04.2023 | 21.04.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события | Селезнева Е.Н. |
| 2.7.2. | Р | - 2 этап по отрасли «строительство» (не менее 6) | 17 | 01.06.2023 | 27.06.2023 |  | Корнева Л.В. |
| 2.7.3. | Р | - 3 этап по отрасли «образование» (не менее 6) | 30 | 17.07.2023 | 28.08.2023 |  | Шнякина Е.В. |
| 2.7.4. | Р | - 4 этап (по отрасли «горнорудная промышленность», не менее 7) | 29 | 18.09.2023 | 27.10.2023 |  | Лесникова М.Н. |
| 2.7.5. | Р | - 5 этап (по отрасли «безопасность», не менее 6) | 30 | 18.12.2023 | 29.01.2024 |  | Лунева Н.И. |
| 3. | Б | Создание развивающей предметно-пространственной среды: | 276 | 03.04.2023 | 26.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 3.1. | Б | Приобретение необходимого игрового оборудования и обновление развивающей предметно-пространственной среды по ранней профориентации в ДОО: | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 3.1.1. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, финансовые документы (товарная накладная), фотоотчет | Корнева Л.В. |
| 3.1.2. | Р | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Севрюкова Е.Н. |
| 3.1.3. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Гуляева Н.В. |
| 3.1.4. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Клокова Е.А. |
| 3.1.5. | Р | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Лунева Н.И. |
| 3.1.6. | Р | МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Лесникова М.Н. |
| 3.1.7. | Р | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Лазебная Е.И. |
| 3.1.8. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Киселева М.Ю. |
| 3.1.9. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Куринских И.В. |
| 3.1.10. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Шнякина Е.В. |
| 3.1.11. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Прасолова И.Ф. |
| 3.1.12. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Николаева А.В. |
| 3.1.13. | Р | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Михайлова Н.И. |
| 3.1.14. | Р | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Шквырина Л.Н. |
| 3.1.15. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Канунникова И.М. |
| 3.1.16. | Р | МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Лубышева Е.Е. |
| 3.1.17. | Р | МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Захарова Г.А. |
| 3.1.18. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Бондарева Е.В. |
| 3.1.19. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Белоусова Л.А. |
| 3.1.20. | Р | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Санькова Х.В. |
| 3.1.21. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Попова А.И. |
| 3.1.22. | Р | МБДОУ «Детский сад № 41 «Семицветик» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Полякова М.С. |
| 3.1.23. | Р | структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Сапрыкина Л.И. |
| 3.1.24. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Кишинька Е.В. |
| 3.1.25. | Р | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Коршикова С.Ю. |
| 3.1.26. | Р | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Колосок» с. Бобровы Дворы | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Беленко Н.Н. |
| 3.1.27. | Р | МБДОУ «Детский сад № 29 «Алёнушка» с. Мелавое | 126 | 03.04.2023 | 29.09.2023 |  | Тюк С.Е. |
| 3.2. | Б | Создание и насыщение развивающей предметно-пространственной среды (игровые зоны, уголки, дидактические и развивающие игры, мини музеи) по ознакомлению детей с профессиями по 5 направлениям (отраслям): «сельское хозяйство», «строительство», «образование», «горнорудная промышленность», «безопасность»: | 276 | 03.04.2023 | 26.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А. |
| 3.2.1. | Р | - в отрасли «Сельское хозяйство» | 62 | 03.04.2023 | 04.07.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Попова А.И. |
| 3.2.2. | Р | - в отрасли «Строительство» | 41 | 03.07.2023 | 29.08.2023 |  | Захарова Г.А. |
| 3.2.3. | Р | - в отрасли «Образование» | 40 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Киселева М.Ю. |
| 3.2.4. | Р | - в отрасли «Горнорудная промышленность» | 62 | 01.11.2023 | 29.01.2024 |  | Николаева А.В. |
| 3.2.5. | Р | - в отрасли «Безопасность» | 61 | 01.02.2024 | 26.04.2024 |  | Белоусова Л.А. |
| 4. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с миром профессий: | 279 | 17.04.2023 | 17.05.2024 | Отчет об окончании блока работ | Полякова Н.В. |
| 4.1. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями отрасли «Сельское хозяйство»: | 92 | 17.04.2023 | 24.04.2024 | Отчет об окончании блока работ | Куринских И.В. |
| 4.1.1. | Р | Профориентационный дайвинг для детей в профессии отрасли «Сельское хозяйство» (образовательные ситуации, не менее 8) | 46 | 24.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Куринских И.В. |
| 4.1.2. | Б | Организация и проведение муниципального интеллектуального конкурса «Умное поколение - интеллект 0+» среди детей дошкольного возраста: | 26 | 17.04.2023 | 24.04.2024 | Отчет об окончании блока работ | Санькова Х.В. |
| 4.1.2.1. | Р | - 2023 год | 7 | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Севрюкова Е.Н. |
| 4.1.2.2. | Р | - 2024 год | 18 | 01.04.2024 | 24.04.2024 |  | Бондарева Е.В. |
| 4.1.3. | Р | Организация и проведение муниципального конкурса среди детей дошкольного возраста «Фотосушка «Огород на окне» | 19 | 01.03.2024 | 29.03.2024 |  | Кишинька Е.В. |
| 4.2. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями отрасли «Строительство»: | 41 | 01.07.2023 | 29.08.2023 | Отчет об окончании блока работ | Полякова М.С. |
| 4.2.1. | Р | Профориентационный дайвинг для детей в профессии отрасли «Строительство» (образовательные ситуации, не менее 6) | 44 | 03.07.2023 | 29.08.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Корнева Л.В. |
| 4.2.2. | Р | Организация и проведение челленджа «Поздравляем строителей с профессиональным праздником» | 6 | 07.08.2023 | 14.08.2023 |  | Полякова М.С. |
| 4.3. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями отрасли «Образование»: | 40 | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Отчет об окончании блока работ | Канунникова И.М. |
| 4.3.1. | Р | Профориентационный дайвинг для детей в профессии отрасли «Образование» (образовательные ситуации, не менее 6) | 40 | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Канунникова И.М. |
| 4.3.2. | Р | Организация и проведение челленджа «Поздравляем педагогов с профессиональным праздником» | 11 | 23.10.2023 | 27.10.2023 |  | Бондарь Ю.В. |
| 4.3.3. | Б | День детской библиотеки «Удивительный мир дошкольника» (МБУК «Централизованная библиотечная система №1»): | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Отчет об окончании блока работ | Сорокина И.М. |
| 4.3.3.1. | Р | Литературный час «В путешествие по сказочным школам и детским садам» (ЦДБ) | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Реутова Е.Ф. |
| 4.3.3.2. | Р | Игротека «Весёлая переменка в детском саду» (филиал №6) | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 |  | Панарина К.С. |
| 4.3.3.3. | Р | Мастер-класс «Осенний букет любимому воспитателю» (филиал №3) | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 |  | Кривошеева О.С. |
| 4.3.3.4. | Р | Громкие чтения книги Л.Н.Толстого «Филиппок» (филиал №5) | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 |  | Селезнева Е.Н. |
| 4.3.3.5. | Р | Бенефис воспитателя «Есть много профессий, хороших и нужных» (филиал №9) | 9 | 18.09.2023 | 29.09.2023 |  | Бондарь Ю.В. |
| 4.4. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями горнорудной промышленности: | 61 | 01.11.2023 | 26.01.2024 | Отчет об окончании блока работ | Лесникова М.Н. |
| 4.4.1. | Р | Профориентационный дайвинг для детей в профессии горнорудной промышленности (образовательные ситуации, не менее 7) | 60 | 01.11.2023 | 25.01.2024 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Коршикова С.Ю. |
| 4.4.2. | Р | Организация и проведение муниципального конкурса детских исследовательских проектов «Профессии рудного края» | 25 | 20.11.2023 | 22.12.2023 |  | Севрюкова Е.Н. |
| 4.4.3. | Б | Цикл мероприятий «Трудом горняцким славится земля» с детьми (МБУК «Централизованная библиотечная система №1»): | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Отчет об окончании блока работ | Сорокина И.М. |
| 4.4.3.1. | Р | Час удивлений «Тайны железной руды» (ЦДБ) | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Отчет о выполнении контрольного события, -фотоотчет | Реутова Е.Ф. |
| 4.4.3.2. | Р | Громкие чтения «Сказки, добытые из-под земли» (филиал №6) | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |  | Найдёнова И.А. |
| 4.4.3.3. | Р | Заочное путешествие «Здесь работают твои папа и мама» (филиал №3) | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |  | Кривошеева О.С. |
| 4.4.3.4. | Р | Игра-викторина «Рудных дел мастер» (филиал №5) | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |  | Селезнева Е.Н. |
| 4.4.3.5. | Р | Библиотечный кинозал «Железный характер» (филиал №9) | 7 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |  | Бондарь Ю.В. |
| 4.4.4. | Р | Организация и проведение мероприятий с детьми с привлечением потенциала студентов ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» | 61 | 01.11.2023 | 26.01.2024 |  | Углицкая Е.И. |
| 4.5. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с профессиями отрасли «Безопасность»: | 61 | 01.02.2024 | 26.04.2024 | Отчет об окончании блока работ | Клокова Е.А. |
| 4.5.1. | Р | Профориентационный дайвинг для детей в профессии МЧС (образовательные ситуации, не менее 6) | 61 | 01.02.2024 | 26.04.2024 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Шквырина Л.Н. |
| 4.5.2 | Р | Организация и проведение фестиваля технического творчества «Техно-клаб» | 19 | 12.03.2024 | 05.04.2024 |  | Сапрыкина Л.И. |
| 4.5.3. | Р | Организация и проведение челленджа «Поздравляем службу пожарной охраны с профессиональным праздником» | 10 | 17.04.2024 | 26.04.2024 |  | Прасолова И.Ф. |
| 4.5.4. | Б | Единый день безопасности с детьми «Чтобы детство было счастливым» (МБУК «Централизованная библиотечная система №1»): | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2025 | Отчет об окончании блока работ | Сорокина И.М. |
| 4.5.4.1. | Р | Познавательный час «Разрешается – запрещается!» (ЦДБ) | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Зенина Н.В. |
| 4.5.4.2. | Р | Беседа-игра «Пусть знает каждый гражданин пожарный номер – 101» (филиал №6) | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2024 |  | Малахова М.Ю. |
| 4.5.4.3. | Р | Игровая программа «Азбука БЕЗопасности» (филиал №3) | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2024 |  | Кривошеева О.С. |
| 4.5.4.4. | Р | Познавательно-игровой час «Чтобы не было беды» (филиал №5) | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2024 |  | Селезнева Е.Н. |
| 4.5.4.5. | Р | ОБЖ-игра «Малышам о важном» (филиал №9) | 5 | 09.04.2024 | 15.04.2024 |  | Бондарь Ю.В. |
| 4.6. | Р | Организация и проведение муниципального конкурса-фестиваля (видеоподкаст о профессии) «Радуга профессий» среди детей дошкольного возраста ДОО Губкинского городского округа | 20 | 01.04.2024 | 17.05.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 5. | Б | Организация взаимодействия с семьями воспитанников по ознакомлению детей с профессиями: | 137 | 01.11.2023 | 13.05.2024 | Отчет об окончании блока работ | Шквырина Л.Н. |
| 5.1. | Р | Организация семейного маршрута выходного дня с посещением краеведческого музея «Музей КМА» | 21 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Лазебная Е.И. |
| 5.2. | Б | Организация и проведение муниципального конкурса среди семей воспитанников «Дефиле спецодежды»: | 17 | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Отчет об окончании блока работ | Шквырина Л.Н. |
| 5.2.1. | П | Разработка положения муниципального конкурса среди семей воспитанников «Дефиле спецодежды» | 5 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Приказ управления образования | Гуляева Н.В. |
| 5.2.2. | Р | Проведение муниципального конкурса среди семей воспитанников «Дефиле спецодежды» | 11 | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Бондарева Е.В. |
| 5.3. | Р | Создание детской книги «Детская энциклопедия профессий родного края» | 28 | 01.04.2024 | 13.05.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 6. | Б | Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, сайтах и официальных социальных сетях управления образования, дошкольных образовательных учреждений: | 190 | 04.09.2023 | 28.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Полякова Н.В. |
| 6.1. | Б | Подготовка и организация размещения информационных материалов в СМИ о мероприятиях проекта: | 190 | 04.09.2023 | 28.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Полякова Н.В. |
| 6.1.1. | П | - 1 этап (не менее 1) | 171 | 03.04.2023 | 05.12.2023 | # Скриншоты | Полякова Н.В. |
| 6.1.2. | П | - 2 этап (не менее 1) | 72 | 19.02.2024 | 28.05.2024 |  | Полякова Н.В. |
| 6.2. | Б | Подготовка и организация размещения информационных материалов в сети Интернет (на сайте управления образования администрации Губкинского городского округа, МБУ «Научно-методический центр, сайтах ДОО, в социальных сетях) о мероприятиях проекта: | 190 | 04.09.2023 | 28.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Полякова Н.В. |
| 6.2.1. | П | - в 1 полугодии 2023-2024 учебного года (не менее 4) | 67 | 04.09.2023 | 05.12.2023 | # Скриншоты | Полякова Н.В. |
| 6.2.2. | П | - во 2 полугодии 2023-2024 учебного года (не менее 4) | 91 | 22.01.2024 | 28.05.2024 |  | Полякова Н.В. |
| 7. | П | Анализ эффективности реализации проекта | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Итоговая аналитическая записка | Альяных О.И. |
| # И т о г о: |  |  | # 346 | 23.01.2023 | 31.05.2024 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | город. округа | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие⃰ |
| 1. | Разработка и направление в ДОО Губкинского городского округа рекомендаций для педагогов по организации деятельности по формированию первичных представлений у детей дошкольного возраста о мире профессий | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организационно-методическая деятельность по повышению компетентности педагогов: | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Создание развивающей предметно-пространственной среды: | 131,5 | - | - | - | - | - | 131,5 |
| 3.1. | Приобретение необходимого игрового оборудования и обновление развивающей предметно: | 131,5 | - | - | - | - | - | 131,5 |
| 3.1.1. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.2. | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.1.3. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 15,0 | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 3.1.4. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.1.5. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 3.1.6. | МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 3.1.7. | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко» | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 3.1.8. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 3.1.9. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.10. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 15,0 | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 3.1.11. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.1.12. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.13. | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 3.1.14. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.15. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.16. | МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 3.1.17. | МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.1.18. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.19. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 3.1.20. | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.21. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 3.1.22. | МБДОУ «Детский сад № 41 «Семицветик» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.1.23. | Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 3.1.24. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 3.1.25. | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 3.1.26. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Колосок» с. Бобровы Дворы | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 3.1.27. | МБДОУ «Детский сад № 29 «Алёнушка» с. Мелавое | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 3.2. | Создание и насыщение развивающей предметно-пространственной среды (игровые зоны, уголки, дидактические и развивающие игры, мини музеи) по ознакомлению детей с профессиями по 5 направлениям (отраслям): «сельское хозяйство», «строительство», «образование», «горнорудная промышленность», «безопасность» | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение мероприятий с детьми | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация взаимодействия с семьями воспитанников по ознакомлению детей с профессиями | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, сайтах управления образования, дошкольных образовательных учреждений, официальных социальных сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Анализ эффективности реализации проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  | 131,5 | - | - | - | - | - | 131,5 |

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 11. | Недостаточное насыщение развивающей предметно-пространственной среды в ДОО | Недостигнутые целевые показатели проекта | Направление в ДОО Губкинского городского округа рекомендаций для педагогов по организации деятельности по формированию первичных представлений у детей дошкольного возраста о мире профессий | Полякова Н.В. | Проведение индивидуального консультирования руководителей ДОО |
| 2. | Недостаточный уровень компетентности педагогов при организации и проведении мероприятий с детьми по ознакомлению с миром профессий | Недостигнутые требования к результату проекта | Разработка образовательных ситуаций (беседы, игровые развивающие ситуации, интегрированные занятия) по ознакомлению детей с профессиями по 5 направлениям: «сельское хозяйство», «строительство», «образование», «горнорудная промышленность», «безопасность») | Полякова Н.В. | Проведение рабочих совещаний с участниками проекта с освещением лучшего опыта |
| 33. | Низкий уровень профессионального мастерства педагогов при организации взаимодействия с семьями воспитанников по ознакомлению детей с профессиями | Недостигнутые требования к результату проекта | Организация и проведение муниципального семинара для педагогов «Формирование представлений дошкольников о мире профессий в процессе включения в образовательный процесс проектных и игровых технологий» на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | Полякова Н.В. | Проведение индивидуально-разъяснительной беседы с членами рабочей группы проекта |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования | проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «28» июня 2023 г. № 270-ра |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования | проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта, член рабочей группы (П) |  |
|  | Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно методический центр» г. Губкина | - | Администратор проекта, оператор мониторинга проекта, ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р, П) | Приказ МБУ «Научно-методический центр» от «16» июня 2023 года №77 |
|  | Гольцева Татьяна Алексеевна, главный специалист управления образования | - | Ответственная за блок работ | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «28» июня 2023 г. № 270-ра |
|  | Сикачева Светлана Алексеевна, главный специалист управления образования | - | Ответственная за блок работ |  |
|  | Корнева Лариса Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Севрюкова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Гуляева Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» | - | Член рабочей группы (Р, П) |  |
|  | Клокова Екатерина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лунева Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лесникова Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лазебная Елена Ивановна, исполняющая обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Киселева Майя Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Куринских Инна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Шнякина Елена Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Прасолова Ирина Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Николаева Анна Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Михайлова Наталья Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Шквырина Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31 «Аленький цветочек» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Канунникова Ирина Михайловна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лубышева Елена Егоровна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 33 «Радуга» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Захарова Гелена Анатольевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Бондарева Елена Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Белоусова Людмила Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Санькова Христина Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Попова Алла Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Полякова Мария Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №41 «Семицветик» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Кишинька Елена Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Коршикова Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Сапрыкина Людмила Ивановна, заведующий структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» от 22 июня 2023г. № 503 |
|  | Беленко Наталья Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Колосок» с. Бобровы Дворы | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «28» июня 2023 г. № 270-ра |
|  | Тюк Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Аленушка» с. Мелавое | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Углицкая Елена Ивановна, руководитель структурного подразделения ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» | - | Член рабочей группы (Р) | Письмо о согласовании участия ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» от 29.06.2023г. №01-18/562 |
|  | Сорокина Индира Мусаевна, заместитель директора по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная система №1» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №1» от «26» июня 2023 г. №53 |
|  | Реутова Елена Федоровна, ведущий библиотекарь МБУК «ЦДБ №1» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Панарина Кристина Сергеевна, библиотекарь МБУК «ЦДБ №1», детская б/ф №6 | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Кривошеева Ольга Сергеевна, ведущий библиотекарь МБУК «ЦДБ №1», б/ф №3 | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Селезнева Елена Николаевна, заведующая отделом МБУК «ЦДБ №1», б/ф №5 | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Бондарь Юлия Владимировна, заведующая филиалом МБУК «ЦДБ №1», б/ф №9 | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Найдёнова Ирина Анатольевна, заведующая филиалом МБУК «ЦДБ №1», детская б/ф №6 | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Зенина Наталья Валентиновна, заведующая секретаря по работе с семьей МБУК «ЦДБ №1», ЦДБ | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Малахова Марина Юрьевна, ведущий библиотекарь МБУК «ЦДБ №1», детская б/ф №6 | - | Член рабочей группы (Р) |  |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - По мере необходимости |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратор проекта | - Администратор проекта | - Аналитическая записка | - По мере необходимости |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратор проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - По мере необходимости |